## Deckblatt
Vertriebsstart-Fahrplan
Vom Baustart rückwärts gerechnet: Wann die Vorvermarktung beginnen muss und was sie je Monat liefern muss.
Stand | 16.08.2026
Version | 1
Herausgeber | MyInvest Pro · myinvest-pro.de
Annahmen
Beispielprojekt | 48 Einheiten, Baugenehmigung 10.03.2026, Baubeginn 01.04.2027
Quoten | 40 % Vorverkaufsquote bei Baustart, 8 % Abschlussquote von Lead bis Beurkundung
Zeiten | 95 Tage Vertriebszyklus, 45 Tage Unterlagenvorlauf, 30 Tage Puffer
Meilensteine | 15 Termine an drei Ankern, 26 Zeilen vorbereitet
Stichtag | 16.08.2026 — sechs Wochen nach Vertriebsstart, damit Soll und Ist nebeneinanderstehen
Ergebnis im Beispiel | spätester Vertriebsstart 27.11.2026, 238 Leads insgesamt, 41 je Monat
Unverbindliche Arbeitshilfe. Ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung. Alle eingetragenen Zahlen sind Beispielwerte und keine Marktdaten — die Mappe rechnet mit den Werten, die Sie selbst eintragen. Stand: 16.08.2026 · Version 1.

## Eckdaten
Eckdatum | Wert | Erläuterung und Wirkung
Termine des Bauabschnitts
Baugenehmigung erteilt am | 2026-03-10 | Erster Ankertermin. Alles, was vor dem Vertrieb liegt, hängt daran — die Genehmigung ist der Tag, ab dem verbindlich geplant werden kann.
Vertriebsstart, geplant | 2026-07-01 | Zweiter Ankertermin und zugleich die Zahl, die diese Mappe prüft: Die Rückrechnung unten sagt, ob dieses Datum früh genug liegt.
Baubeginn, geplant | 2027-04-01 | Dritter Ankertermin. Verschiebt er sich, wandern alle daran hängenden Soll-Daten auf Blatt „Meilensteine" mit.
Stichtag dieser Betrachtung | 2026-08-16 | Bezugstag für Restlaufzeit und Status. Bewusst kein TODAY() — sonst änderte die Mappe ihre Aussage von selbst, ohne dass jemand hingesehen hat.
Mengengerüst und Quoten
Einheiten im Bauabschnitt | 48
Zielquote bei Baustart | 40% | Die Vorverkaufsquote, die die Finanzierung verlangt. Sie steht im Darlehensvertrag und ist keine Vertriebsvorgabe — deshalb gehört sie hierher und nicht in den Monatsplan.
Abschlussquote Lead bis Beurkundung | 8% | Aus der eigenen Historie, nicht aus einer Branchenzahl. Wer sie nicht kennt, rechnet mit dem schlechteren von zwei plausiblen Werten und korrigiert nach drei Monaten.
Vertriebszyklus in Tagen | 95 | Vom Erstkontakt bis zur Beurkundung. Diese Spanne ist der Grund, warum ein später Vertriebsstart nicht durch mehr Leads aufzuholen ist: Der letzte brauchbare Lead kommt genau so viele Tage vor dem Baustart.
Vorlauf für Unterlagen in Tagen | 45 | Zeit nach der Baugenehmigung, bis Preisliste, Exposé und Datenraum stehen. Vorher zu starten heißt, mit unfertigen Unterlagen zu verkaufen.
Sicherheitspuffer in Tagen | 30 | Reserve für Notartermine, Finanzierungszusagen und Rückläufer. Ohne Puffer ist der späteste Start ein Termin ohne jede Toleranz.
Rückrechnung vom Baustart — abgeleitet, geschützt
Nötige Beurkundungen bis Baustart | 19 | Einheiten mal Zielquote. Die einzige Zahl, an der die Finanzierung hängt.
Nötige Leads insgesamt | 238 | Aufgerundet, nicht kaufmännisch: Ein halber Lead kauft nichts. Bei einer Abschlussquote von wenigen Prozent macht das Runden mehrere Anfragen aus.
Frühestmöglicher Vertriebsstart | 2026-04-24 | Baugenehmigung plus Vorlauf für die Unterlagen.
Spätester Vertriebsstart | 2026-11-27 | Die Zahl, wegen der es diese Mappe gibt: Baubeginn minus Vertriebszyklus minus Puffer. Wer danach startet, erreicht die Quote rechnerisch nicht mehr — unabhängig vom Budget.
Bewertung des geplanten Starts | im Rahmen
Vermarktungsfenster in Tagen | 179 | Die Spanne, in der ein neu gewonnener Lead noch rechtzeitig zur Beurkundung kommt — nicht die Spanne bis zum Baubeginn.
Vermarktungsfenster in Monaten | 5.9
Nötige Leads je Monat | 41 | Diese Zahl gehört in den Marketingplan. Sie ist die Übersetzung der Vorverkaufsquote in eine Größe, die eine Kampagne steuern kann.
Nötige Beurkundungen je Monat | 3.2
Tage bis zum spätesten Vertriebsstart | 103 | Negativ heißt: Der Entschluss ist bereits gefallen, auch wenn niemand ihn getroffen hat.
Noch nötige Beurkundungen je Monat ab Stichtag | 3.6 | Die ehrlichste Zahl der Mappe: das Tempo, das ab heute nötig ist — nach Abzug dessen, was auf Blatt „Vermarktungsverlauf" bereits beurkundet wurde.
Ankertermine — Nachschlagewerk für die Meilensteine
Baugenehmigung | 2026-03-10 | Blatt „Meilensteine" schlägt hier nach. Ein Meilenstein trägt deshalb nie ein getipptes Datum, sondern einen Anker und einen Versatz in Tagen.
Vertriebsstart | 2026-07-01
Baubeginn | 2027-04-01

## Meilensteine
Nr. | Meilenstein | Verantwortlich | Anker | Versatz in Tagen | Soll-Datum | Ist-Datum | Abweichung in Tagen | Restlaufzeit in Tagen | Status | Nachweis in der Projektakte | Bemerkung
1 | Baugenehmigung erteilt und zugestellt | Projektleitung | Baugenehmigung | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 |  | erledigt | Bescheid in der Projektakte
2 | Teilungserklärung beim Notar eingereicht | Projektleitung | Baugenehmigung | 14 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 9 |  | erledigt, verspätet | Eingangsbestätigung des Notariats
3 | Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragt | Projektleitung | Baugenehmigung | 21 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 8 |  | erledigt, verspätet | Antrag mit Eingangsstempel
4 | Baubeschreibung und Bemusterungskatalog freigegeben | Bauleitung | Baugenehmigung | 35 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 6 |  | erledigt, verspätet | Freigabevermerk
5 | Kalkulation und Preisliste in Fassung 1 freigegeben | Kaufmännische Leitung | Vertriebsstart | -45 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 5 |  | erledigt, verspätet | Preisliste mit Versionskopf
6 | Exposé, Grundrisse und Visualisierung fertig | Marketing | Vertriebsstart | -30 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 4 |  | erledigt, verspätet | Freigegebene Druckdaten
7 | Datenraum eingerichtet, Rechte je Rolle vergeben | Projektleitung | Vertriebsstart | -21 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 8 |  | erledigt, verspätet | Berechtigungsmatrix, gegengezeichnet
8 | Vertriebspartner gebrieft und freigeschaltet | Vertriebsleitung | Vertriebsstart | -14 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 8 |  | erledigt, verspätet | Teilnehmerliste des Briefings
9 | Reservierungsstrecke und Formulare geprüft | Vertriebsleitung | Vertriebsstart | -7 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 6 |  | erledigt, verspätet | Prüfvermerk
10 | Vorvermarktung startet | Vertriebsleitung | Vertriebsstart | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 |  | erledigt | Startfreigabe
11 | Erste Reservierungen ausgewertet, Preisannahmen geprüft | Vertriebsleitung | Vertriebsstart | 30 | 2026-07-31 |  |  | -16 | überfällig
12 | Zwischenstand der Vorverkaufsquote an die Bank | Kaufmännische Leitung | Baubeginn | -150 | 2026-11-02 |  |  | 78 | offen
13 | Vorverkaufsquote für die Finanzierung erreicht | Vertriebsleitung | Baubeginn | -60 | 2027-01-31 |  |  | 168 | offen
14 | Finanzierungsfreigabe für den Baustart | Kaufmännische Leitung | Baubeginn | -30 | 2027-03-02 |  |  | 198 | offen
15 | Baubeginn | Bauleitung | Baubeginn | 0 | 2027-04-01 |  |  | 228 | offen
Kein Soll-Datum wird getippt. Es entsteht aus Anker und Versatz — verschiebt sich der Baubeginn, wandern alle daran hängenden Termine mit, statt einzeln nachgepflegt zu werden. „Erledigt, verspätet" bleibt bewusst als eigener Status stehen: Ein abgehakter Meilenstein, der zwei Wochen zu spät kam, ist kein erledigter Meilenstein, sondern eine Ursache für den nächsten Verzug.
Formulas:
Soll-Datum = IF(OR([Meilenstein]="",[Anker]=""),"",VLOOKUP([Anker],Eckdaten!$A28:B30,2,FALSE)+[Versatz in Tagen])

## Vermarktungsverlauf
Monat | Leads Soll | Leads Ist | Erstgespräche | Besichtigungen | Reservierungen | Beurkundungen | Beurkundungen kumuliert | Vorverkaufsquote | Abstand zum Ziel in Einheiten | Lead-Erfüllung | Bemerkung
2026-07-01 | 41 | 46 | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2.08% | 18 | 112.2%
2026-08-01 | 41 | 38 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6.25% | 16 | 92.68%
2026-09-01 | 41
2026-10-01 | 41
2026-11-01 | 41
2026-12-01 | 41
2027-01-01
2027-02-01
2027-03-01
2027-04-01
2027-05-01
2027-06-01
Summe | 246 | 84 | 38 | 21 | 7 | 3
Die Spalte „Leads Soll" ist kein Plan, sondern die Rückrechnung aus Blatt „Eckdaten" — sie ändert sich mit, sobald Zielquote, Abschlussquote oder Vertriebszyklus angepasst werden. Fällt die Lead-Erfüllung zwei Monate hintereinander unter 100 Prozent, ist die Vorverkaufsquote am Baustart bereits verloren; sichtbar wird das aber erst über die Spalte „Abstand zur Zielquote".